## 92938294
| Municipalidad 100701-300934: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON - HUACRACHUCO |  |  | 35790808 | 29825671 | 21748292 | 21268204 | 60.8
CUI | Proyecto | Modalidad de Ejecucion | Presupuesto del Proyecto | PIM 2025 | Certificación | Devengado | Girado | Avance Financiero | Avance Fisico | Situación
| 2177085: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO TAULLY-ESTANCILLA-CHINCHILL, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | Administración Directa |  | 418827 | 2900 | 2900 | 2900 | 0.7
| 2177454: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO UCUCOCHA - ANTAQUERO, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | Administración Directa |  | 564828 | 12000 | 0 | 0 | 0.0
| 2223591: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA FAVORECER EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DEL C. P. DE HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0.0
| 2271290: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MARCOPATA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 4164024 | 4164024 | 2784019 | 2784019 | 66.9
| 2310487: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHAY DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 223688 | 146965 | 0 | 0 | 0.0
| 2495216: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO CHAVIN, CALLAPITISH Y GOCHACHILCA DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 7408671 | 7408611 | 4317633 | 4317633 | 58.3
| 2519554: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POTRERO - PARTE ALTA DEL ANEXO DE GOCHACHILCA DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Directa |  | 43008 | 42870 | 34370 | 34370 | 79.9
| 2529454: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SAN VICENTE EN EL TRAMO: EMP. PE-12A (AJENJO) - LUCMABAMBA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 5597 | 3000 | 3000 | 3000 | 53.6
| 2550082: CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Directa |  | 460000 | 200429 | 10000 | 0 | 2.2
| 2557050: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. ANCASH Y LA AV. 28 DE JULIO EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 35652 | 35652 | 35651 | 35651 | 100.0
| 2609527: CONSTRUCCION DE PTAR Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 767314 | 757338 | 753746 | 753746 | 98.2
| 2615752: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL HU 505 EN EL CENTRO POBLADO TRES DE MAYO, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 1090557 | 1090530 | 769944 | 769944 | 70.6
| 2624453: REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; ADECUACION DE CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION DE GRADERIAS; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO DE GOCHAJ DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa |  | 19052 | 15052 | 15052 | 15052 | 79.0
| 2626891: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE CHOCOBAMBA DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 1374984 | 1374984 | 513580 | 513580 | 37.4
| 2644841: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 868687 | 868687 | 861814 | 740261 | 99.2
| 2644845: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO ALTO MARAÑON DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 925326 | 924062 | 386598 | 386598 | 41.8
| 2644846: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata |  | 943793 | 941450 | 934904 | 768536 | 99.1
| 2648652: RENOVACION DE PAVIMENTO, VEREDA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PRIMERA CUADRA DEL JR. PROGRESO DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100.0
| 2651906: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE EMP R100725, TRAMO DESDE EL KM 4 + 146.77 HASTA CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO CRUZPAMPA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa |  | 222555 | 200284 | 195284 | 195284 | 87.7
| 2652625: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE TRAMO EMP R100739 KM 0+240 HASTA PUESTO DE SALUD I-2 HUARIPAMPA EN EL CENTRO POBLADO HUARIPAMPA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa |  | 275400 | 229625 | 224625 | 224625 | 81.6

## Hoja1
Anexo N°1: Listado de obras, avance físico – financiero y presupuesto asignado
CUI | Proyecto | Modalidad de Ejecucion | Presupuesto del Proyecto | Devengado Acumulado | Avance Financiero | PIM 2025 | Certificación | Devengado | Girado | Avance Financiero | Avance Fisico | Situación
2177085 | MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO TAULLY-ESTANCILLA-CHINCHILL, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | Administración Directa | 8322334.18 | 2358459.27 | 28.34% | 418827 | 2900 | 2900 | 2900 | 0.6924% | 39.54% | El Proyecto de Inversion se encuentra en proceso de liquidacion tecnica y financiera de accuerdo al Acuerdo de Concejo N°074-2025-MPM/CM de 18 de setiembre de 2025
2177454 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO UCUCOCHA - ANTAQUERO, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | Administración Directa | 4765500.6 | 1729964.47 | 36.3% | 564828 | 12000 | 0 | 0 | 0% |  | El Proyecto se encuentra con actos preparatorios para el inicio de su ejecucion fiisca
2519554 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL POTRERO - PARTE ALTA DEL ANEXO DE GOCHACHILCA DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Directa | 492036.86 | 483399.15 | 98.24% | 43008 | 42870 | 34370 | 34370 | 79.92% | 100% | Se encuentra en Proceso de revision de Liquidacion tecnica - Financiera
2550082 | CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE HUACHUMAY DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Directa | 496861.62 | 10000 | 2.013% | 460000 | 200429 | 10000 | 0 | 2.174% | 0% | Se encuentra en ejecucion fisica inicio el 15 de octubre de 2025
2624453 | REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; ADECUACION DE CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION DE GRADERIAS; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO DE GOCHAJ DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa | 333400.14 | 296500.64 | 88.93% | 19052 | 15052 | 15052 | 15052 | 79% | 100% | Se encuentra culminada en etapa de levantamiento de observaciones
2648652 | RENOVACION DE PAVIMENTO, VEREDA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PRIMERA CUADRA DEL JR. PROGRESO DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa | 336818.69 | 336818.69 | 100% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | El proyecto se encuentra liquidado y cerrado
2651906 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE EMP R100725, TRAMO DESDE EL KM 4 + 146.77 HASTA CRUZPAMPA EN EL CENTRO POBLADO CRUZPAMPA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa | 314849.91 | 291262.59 | 92.51% | 222555 | 200284 | 195284 | 195284 | 87.75% | 97.44% | Se encuentra en Proceso de revision de Liquidacion tecnica - Financiera
2652625 | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) TROCHA CARROZABLE TRAMO EMP R100739 KM 0+240 HASTA PUESTO DE SALUD I-2 HUARIPAMPA EN EL CENTRO POBLADO HUARIPAMPA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Directa | 252043.72 | 232624.81 | 92.3% | 275400 | 229625 | 224625 | 224625 | 81.56% | 95.89% | Se encuentra en Proceso de revision de Liquidacion tecnica - Financiera
2223591 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA FAVORECER EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DEL C. P. DE HUACHUMAY, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 9270406.68 | 9270348.38 | 100% | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | En evaluacion y programacion para el cierre en el banco de inversiones
2271290 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MARCOPATA, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 4241911.95 | 2877907.32 | 67.84% | 4164024 | 4164024 | 2784019 | 2784019 | 66.86% | 58.1% | Se encuentra en ejecucion fisica
2310487 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHAY DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 6904618.56 | 6752979.81 | 97.8% | 223688 | 146965 | 0 | 0 | 0% | 99.62% | Cuenta con liquidacio pero falta el pago por concepto de reajuste
2495216 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO CHAVIN, CALLAPITISH Y GOCHACHILCA DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 9693127.73 | 6602149.22 | 68.11% | 7408671 | 7408611 | 4317633 | 4317633 | 58.28% | 67.07% | Se encuentra en ejecucion fisica
2529454 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) SAN VICENTE EN EL TRAMO: EMP. PE-12A (AJENJO) - LUCMABAMBA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 3459621.36 | 3459621.36 | 100% | 5597 | 3000 | 3000 | 3000 | 53.6% | 100% | El proyecto se encuentra liquidado y cerrado
2557050 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL JR. ANCASH Y LA AV. 28 DE JULIO EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 6172654.83 | 6172654.83 | 100% | 35652 | 35652 | 35651 | 35651 | 100% | 85.58% | El proyecto se encuentra liquidado y cerrado
2609527 | CONSTRUCCION DE PTAR Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 2323291.75 | 2319699.33 | 99.85% | 767314 | 757338 | 753746 | 753746 | 98.23% | 100% | El proyecto se encuentra con liquidacion; aun no se encuentra cerrado
2615752 | RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL HU 505 EN EL CENTRO POBLADO TRES DE MAYO, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA MARAÑON, DEPARTAMENTO HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 985706.52 | 824944.21 | 83.69% | 1090557 | 1090530 | 769944 | 769944 | 70.6% | 83.2% | Se encuentra en ejecucion fisica
2626891 | CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE CHOCOBAMBA DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 1411272.61 | 558080.31 | 39.54% | 1374984 | 1374984 | 513580 | 513580 | 37.35% | 30.98% | Se encuentra en ejecucion fisica
2644841 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 888656.66 | 881784.43 | 99.23% | 868687 | 868687 | 861814 | 740261 | 99.21% | 100% | Se encuentra en proceso de liquidacion de obra
2644845 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO ALTO MARAÑON DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 944042.43 | 406578.17 | 43.07% | 925326 | 924062 | 386598 | 386598 | 41.78% | 35.92% | Se encuentra en ejecucion fisica
2644846 | CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DISTRITO DE HUACRACHUCO DE LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO | Administración Indirecta - Contrata | 961439.73 | 954893.64 | 99.32% | 943793 | 941450 | 934904 | 768536 | 99.06% | 100% | Se encuentra en proceso de liquidacion de obra