## Hoja1
ID | CODIGO DE LA ENTIDAD | CODIGO UBIGEO INEI | CODIGO PAIS | NOMBRE DE LA UO | ENTORNO | NOMBRE | ETAPA | DETALLE DE LA ETAPA | TIPO | MONTO DE INVERSION | ZONA | DIRECCION | PLAZO | % DE AVANCE
1 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra Recepcionada) | PUENTE DE LA AMISTAD EN LA BAJADA SAN MARTÍN DEL CIRCUITO DE LA COSTA VERDE ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES Y SAN ISIDRO | Finalizada | La obra “Creación e instalación del Puente de la Amistad en la bajada San Martín del circuito de la Costa Verde entre el distrito de Miraflores y San Isidro”, se contruyó con la finalidad de mejorar la accesibilidad peatonal y de vehiculos menores (bicicletas y scooters) conectando los distritos a través de sus Malecones, el De La Marina en Miraflores y el Malecón Godofredo Garcia en San Isidro. | Espacio Público | 9493111 | 1 | Malecón Godofredo García en San Isidro y Malecón de La Marina en Miraflores, cruce bajada de San Martín con avenida Del Ejercito cuadra 15 hacia la Costa Verde | - | 100%
2 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra Recepcionada) | MEJORAMIENTO DE INTERSECCIÓN BAJADA BALTA | Finalizada | Construcción de rampa vehicular para giro en U desde la Bajada balta hasta el Malecón 28 de julio, incluye señalizacion horizontal y semaforización, obra que dará mayor fluidez al tráfico vehicular. | Pistas y Veredas | 356913 | 9 | Bajada Balta | - | 100%
3 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra en Ejecución) | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA | Finalizada | Esta obra de restauración, conservación y adecuación arquitectónica, permitirá mejorar la infraestructura cultural de la Casa Museo Ricardo Palma, mejorando los servicios de promoción cultural del Museo al poner en valor el inmueble. El área de intervención de la restauración es de 419.61 m2 | Espacio Público | 1367364 | 5 | Calle Gral. Suárez 189 | - | 100%
4 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra en Ejecución) | MEJORAMIENTO PARQUE FERNANDO LÓPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERÓN Y CARLOS ALZAMORA | Finalizada | Modernización del alumbrado público de los parques Fernando López de Castilla, Garcia Calderón y Carlos Alzamora implementando un moderno sistema de alumbrado LED que genere ahorro en el consumo de energia reduciendo costos y contribuyendo a aliviar el calentamiento global | Espacio Público | 338001.73 | 14 | Entre las calles Ca. Banda, Ca. Victor Maldonado Begazo y Ca. Jorge Guillermo Leguia | 2 meses | 100%
5 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra en Ejecución) | MEJORAMIENTO PARQUE FERNANDO LÓPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERÓN Y CARLOS ALZAMORA | Finalizada | Modernización del alumbrado público de los parques Fernando López de Castilla, Garcia Calderón y Carlos Alzamora implementando un moderno sistema de alumbrado LED que genere ahorro en el consumo de energia reduciendo costos y contribuyendo a aliviar el calentamiento global | Espacio Público | 338001.73 | 14 | Entre las calles Ca. Las Moras, Ca. Capulies, Ca. Las Viñas y Ca. Salvador Gutierrez | 2 meses | 100%
6 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra en Ejecución) | MEJORAMIENTO PARQUE FERNANDO LÓPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERÓN Y CARLOS ALZAMORA | Finalizada | Modernización del alumbrado público de los parques Fernando López de Castilla, Garcia Calderón y Carlos Alzamora implementando un moderno sistema de alumbrado LED que genere ahorro en el consumo de energia reduciendo costos y contribuyendo a aliviar el calentamiento global | Espacio Público | 338001.73 | 14 | Entre las calles Ca. Sgto. William Arias Robles, Ca. Bendezu y Ca. José Cotrina Urbina | 2 meses | 100%
7 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra en Ejecución) | MEJORAMIENTO DEL PARQUE 7 DE JUNIO DE MIRAFLORES | Finalizada | Mejorar el alumbrado público del Parque 07 de Junio implementando un moderno sistema de alumbrado LED que genere ahorro en el consumo de energía contribuyendo a aliviar el impacto sobre el medio ambiente y mejorando la iluminación de la infraestructura existente. | Espacio Público | 440032.21 | 8 | Av. Oscar R. Benavides (ex-Diagonal) , Av. José Larco y Ca. Virgen Milagrosa | 3 meses | 100%
8 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra en Ejecución) | MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES | En Ejecución | Mejorar el alumbrado público del Parque Jhon F. Kennedy implementando un moderno sistema de alumbrado LED que genere ahorro en el consumo de energía contribuyendo a aliviar el impacto sobre el medio ambiente y mejorando la iluminación de la infraestructura existente. Asimismo se reubicarán los juegos infantiles a una zona más adecuada y se construirá una pileta a la altura del cruce de la Av. Oscar R. Benavides (Ex-Diagonal) y Ca. Shell mejorando el ornato de la ciudad. | Espacio Público | 931059.78 | 8 | Av. Oscar R. Benavides (ex-Diagonal) , Ca. Schell y Ca. Lima | 3 meses | 97.59%
9 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (Obra en Ejecución) | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 9 - SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE MIRAFLORES | En Ejecución | El objetivo del proyecto es brindar eficientes condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de la Zona 9, para lo cual se realizará la rehabilitación de las pistas y veredas. | Pistas y Veredas | 1866164.63 | 9 | Ca. Bolivar, Ca. San Martín, Ca. Manco Capac, Ca. José Gonzales, Ca. Juan Faning, Ca. Diego Ferre, Ca. Comandante O´Donovan, Ca. Comandante Aljovin, Ca. Buenos Aires, Ca. Las Dalias. | 4 meses | 78.57%
10 | 10069 | 150122 | PE | Subgerencia de Obras Públicas | PROYECTO (En Convocatoria) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 | En Ejecución | El objetivo del proyecto es brindar eficientes condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de la Zona 11, para lo cual se realizará la rehabilitación de las pistas, bermas y veredas. | Pistas y Veredas | 3340669.67 | 11 | Ca. Esperanza, Ca. José Felix Olcay, Ca. Manuel Irribarren, Ca. General Vargas Machuca, Ca. Ortiz de Zevallos, Ca. Javier Fernandez, Ca. Adolfo la Jara, Ca. Genreal Silva, Ca. Juan Alfaro, Ca. Cartolome Trujillo. Ca. Ramon Ribeyro, Ca, Mariano Odicio, Ca. Pedro Alcocer | 5 meses | 53.27%