Plan Anual de Supervisión 2018

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

Período 2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	03

### CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 05

1.1.	La Cooperación en el contexto Internacional	05
1.2.	De los anteriores Procesos de Supervisión	05

CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO	06

2.1.	Marco Legal	06

### CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL 08

3.1.	Definición de la Supervisión	09
3.2.	Proceso de la acción de Supervisión	09

Listado de intervenciones a supervisar 2018
Listado de donaciones a supervisar 2018

 INTRODUCCIÓN

La Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y sus normas modificatorias determinan la responsabilidad de la APCI para conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece.
Se encuentran excluidas del ámbito normativo de la referida Ley las entidades que gestionan cooperación internacional sin la participación de los organismos del Estado; salvo que hagan uso de algún privilegio, beneficio tributario, exoneración, utilicen de alguna forma recursos estatales o que la entidad cooperante originaria sea un organismo bilateral o multilateral del que el Estado es parte.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 47° y 48° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la APCI, la Dirección de Fiscalización y Supervisión (DFS) es el órgano de línea encargado de controlar, supervisar y fiscalizar el correcto uso de los recursos de la CINR. Para tal fin, entre otras acciones, elabora y ejecuta el Plan Anual de Fiscalización, también conocido como Plan Anual de Supervisión, para el año fiscal en curso (PAS 2018).
Cabe mencionar que en el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 vigente, la Dirección de Fiscalización y Supervisión ha consignado las actividades y metas físicas a ejecutarse para el ejercicio presupuestario del presente periodo, y en ese sentido, en el POI 2018 se ha previsto el cumplimiento de un número de 72 acciones de supervisión, las que cuentan con el presupuesto suficiente para su ejecución, y constituyen el Plan materia del presente documento.
Por otro lado, cabe señalar que, en atención a lo establecido en el literal f) del numeral 9.A.2 del artículo 9-A de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú, incorporado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del Lavado de Activos y el Terrorismo; la APCI es uno de los organismos de supervisión y control en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) debiendo cumplir su rol como tal ante aquellas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que son vulnerables en materia de LAFT, según lo regulado en el numeral 9.A.10 del artículo 9.A de la citada Ley, por lo que en el presente plan se han incluido intervenciones a ser supervisadas bajo este marco.
La funcionalidad de APCI está enmarcada en responsabilidades, estrategias y políticas nacionales; no obstante, también considera los compromisos, agendas y documentos sobre la Cooperación Internacional, como son: (i) la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada por la ONU en México en el año 2002; (ii) la
Declaración de Roma sobre Armonización, resultante del I Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda realizado en 2003; (iii) la Declaración de París sobre la eficacia de la Ayuda al Desarrollo llevada a cabo en parís el 02 de Marzo del 2005, en la cual se sujetaron a conceptos de apropiación, armonización, alineación, una gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad; (iv) los acuerdos de Busan en el 4° Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, llevado a cabo en el 2011; (v) los acuerdos en México en 2015; y, (vi) la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contempla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Bajo esa premisa, la función supervisora y/o fiscalizadora de la APCI, ejercida a través de la Dirección de Fiscalización y Supervisión, se orienta a constatar la adecuada ejecución de los recursos de cooperación internacional por parte de las entidades ejecutoras, y efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las intervenciones apoyadas por la cooperación internacional, y gestionadas a través de entidades del Estado peruano, conforme se señala en las normas que regulan la gestión y ejecución de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR).
De este modo, con las acciones de supervisión se busca verificar la correcta utilización de los recursos en el marco de los compromisos asumidos con las fuentes cooperantes, los donantes, la población objetivo y los actores involucrados. Esta evaluación también permitirá constatar el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto o intervención.
En ese sentido, a continuación se presenta el Plan de Supervisión 2018, señalando el marco normativo, conceptual, objetivos, criterios aplicados para seleccionar la muestra a supervisar, las metas y la estrategia de implementación.

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

### 1.1 La Cooperación en el Contexto Internacional

La Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) debe darse en el marco de principios aprobados internacionalmente, como aquellos reseñados en las Conferencias sobre Cooperación Internacional realizadas en París y Roma en el año 2005, recogidos a su vez en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tales como:
Cooperación Armonizada;
Cooperación Alineada;
Cooperación Apropiada;
Cooperación con una Gestión Orientada a Resultados; y, Cooperación con Responsabilidad Compartida.

La implementación de políticas macroeconómicas prudentes, las reformas estructurales y un entorno externo favorable crearon condiciones propicias para que, en la última década, la economía peruana experimentara un rápido crecimiento en la región, con una tasa promedio de 5.9 por ciento, en un contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento), según los datos ofrecidos por el Banco Mundial. A su vez, este crecimiento se tradujo en el incremento del empleo y los ingresos, así como en la reducción de los índices de pobreza.
A consecuencia de estas condiciones, como el incremento significativo del PBI y del PBI per cápita, y de otras variables macro económicas, desde el año 2008 el Perú ha sido categorizado como País de Renta Media Alta por el Banco Mundial. Aunque esta clasificación no da cuenta de las desigualdades estructurales y de la diversidad de problemas que aún afectan al país, es el factor principal por el que la CINR ha disminuido. La dinámica del flujo de recursos hacia el Perú se ha trasladado hacia otros países con supuestas mayores necesidades.
En este contexto, y siendo que cada año se reducen los recursos recibidos por nuestro país en materia de cooperación internacional, se hace necesario procurar una mayor diligencia del uso correcto de estos recursos, que se ejecutan a través de las entidades privadas registradas en APCI de tal manera que permita visibilizar la supervisión como un mecanismo para la rendición de cuentas, en un marco de transparencia y eficacia acorde con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
### 1.2 De los anteriores Procesos de Supervisión

La APCI, en el marco de sus facultades establecidas normativamente, a través de la Dirección de Fiscalización y Supervisión (DFS), viene ejecutando desde el año 2009, Planes de Supervisión y/o Fiscalización. De estas experiencias, la DFS ha venido mejorando sus procesos, en lo que respecta a:
- La determinación del universo de intervenciones pasibles de supervisión, lo que ha implicado que la muestra esté mejor focalizada.
- La elección y validación de los criterios para la selección de las intervenciones y las donaciones, lo que, aún debe perfeccionarse.
- Los procesos, formatos y otros documentos de trabajo, que se llevan en el desarrollo de las acciones de supervisión, siendo la última modificación la realizada en el año 2017.
- El mapeo de las respectivas hojas de ruta, para una mayor eficiencia en el uso de los recursos, lo que se evidencia con el cumplimiento de las actividades planificadas en el tiempo previsto.

En ese sentido, el Plan Anual de Supervisión 2018 (PAS-2018), ha capitalizado la experiencia ganada en la implementación de los planes de supervisión de años anteriores, con la finalidad de validar y mejorar los conceptos y procedimientos que se aplicarán en las acciones de supervisión a las intervenciones y a las donaciones de mercancías.

Cabe precisar, que si bien es cierto la selección alcanza un total de 29 intervenciones y 43 donaciones a ser supervisadas conforme ha sido consignado en el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la APCI, la Dirección de Fiscalización y Supervisión ha previsto una lista adicional de 31 intervenciones que como resultado del análisis antes descrito ameritarían igualmente ser programadas para su respectiva supervisión, para lo cual oportunamente se presentará un Plan Complementario de Supervisión, el que se ejecutaría posteriormente durante el presente ejercicio, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

CAPÍTULO II: MARCO NORMATIVO

La normatividad que se toma en cuenta para la elaboración y aplicación del presente Plan Anual de Supervisión, es la siguiente:

### 2.1. Marco Legal

#### 2.1.1. Marco General
- Decreto Legislativo Nº 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, y sus modificatorias.
- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 719 – Ley de Cooperación Técnica Internacional, aprobado mediante Decreto y modificatorias.
- Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), y sus modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 028-2007-RE, y sus modificatorias.

- Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-RE, y sus modificatorias.
- Ley Nº 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable (SINDCINR)., y modificatorias,
- Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los expedientes 009-2007PI/TC - 0010-2007-PI/TC (acumulados), de fecha 29/08/2007, que declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra artículos de la Ley N° 28925, que modifica la Ley de creación de la APCI y de la Ley N° 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable.

#### 2.1.2. Marco Específico
- Ley N° 28514, Ley que prohíbe la importación de ropa y calzado usados.
- Reglamento de la Ley Nº 28514 (- Ley que prohíbe la importación de ropa y calzado usados, y que establece mecanismos de coordinación intersectorial para control y fiscalización de donaciones de ropa y calzado usados, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-2005-PRODUCE, Ley N° 28905, Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior.
- Reglamento de la Ley Nº 28905 -Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2008-EF,
- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado con Decreto Supremo N° 055-99EF, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 096-2007-EF, Reglamento para la Inafectación del IGV e ISC y derechos arancelarios a las donaciones, y sus modificatorias
- Ley N° 30498, Ley que promueve las donaciones de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situación de desastres naturales.
- Decreto Legislativo N° 1253, que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción de lavado de activos y terrorismo.
- Decreto Supremo N° 057-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y crea la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFT.
- Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIFPerú), y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo.
- Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, aprobada mediante Decreto Supremo N° 018-2017-JUS
- Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018 - 2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2018-JUS.

Resolución Suprema N° 450-84-RE, Manual de procedimientos de la
Cooperación Técnica Internacional.

#### 2.1.3. Marco Referencial
- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017JUS.
- Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias.
- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27806, - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 043-2003PCM, y modificatorias.
- Reglamento de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, y modificatorias.

#### 2.1.4. Documentos Rectores
- Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021 - Plan Bicentenario – (marzo 2011).
- Política Nacional de la Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), aprobada por Decreto Supremo Nº 050-2012-RE.
- Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (setiembre 2000).
- Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (marzo 2005).
- Programa de Acción de Accra (septiembre 2008).
- Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (diciembre 2011).
- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - ODS (setiembre 2015).
- Plan Operativo Institucional (POI) 2018 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para el ejercicio presupuestario 2018, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 137-2017/APCI-DE.
- Guía de Supervisión, aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 102-2017/APCI-DE.

CAPÍTULO III: MARCO CONCEPTUAL

La ejecución de las acciones de supervisión, involucra el desarrollo de procesos compuestos por diversas actividades, así como el empleo y asimilación permanente de una serie de términos y conceptos, derivados de los documentos directrices de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) que la respalda.
Estos conceptos deben estar establecidos de forma clara, con la finalidad que los actores involucrados en el proceso puedan entender de manera coherente su pertinencia y relevancia y, por lo tanto, la trascendencia de su participación.
### 3.1 Definición de la Supervisión
Es la acción sistemática, técnica y objetiva, orientada a determinar el uso correcto de los recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR), por parte de las entidades públicas y privadas (ONGD, ENIEX e IPREDA, inscritas en la APCI), en el marco de los compromisos establecidos con las fuentes cooperantes, la población objetivo y los objetivos de desarrollo del país.
### 3.2 Proceso de la acción de Supervisión
El proceso de la acción de supervisión comprende 03 etapas: planificación, ejecución y cierre. Para cada una de las etapas, se detalla a continuación las acciones a realizar:

#### 3.2.1 Etapa de Planificación
En esta etapa se programan y evalúan los elementos necesarios y suficientes para llevar a cabo la acción de supervisión, tomando en cuenta la eficiencia en el uso de los recursos asignados y observando los tiempos y plazos establecidos. Comprende las siguientes actividades:
1. Carta de Notificación de inicio de la acción de supervisión y solicitud a la entidad responsable, de información relacionada con el financiamiento y ejecución de la intervención o de la gestión y distribución de la donación.
2. Recopilación de información existente en la APCI.
3. Formulación del Plan de Trabajo y requerimiento de los viáticos y gastos de transporte.
4. Verificación y validación de la información enviada por la entidad y de los documentos faltantes o incompletos.

#### 3.2.2 Etapa de Ejecución
En esta etapa se analiza la documentación recabada y se valora la ejecución de la intervención o la gestión de la donación; para lo cual se toma en cuenta la información disponible en APCI, la remitida por la Entidad, la constatada en la visita de campo y la obtenida directamente de la población objetivo, de los actores involucrados y del equipo responsable y/o personal directivo de la Entidad.
Comprende las siguientes actividades:
1. Revisión, análisis y sistematización de la información sobre la intervención o donación, por el equipo o supervisor designado.
2. Visita a la sede de la entidad: reunión de trabajo con los representantes y/o responsables para obtener precisiones y/o explicaciones y para coordinar la visita a campo.
3. Solicitud de información complementaria.
4. Visita de campo para la verificación de actividades relevantes, entrevistar a beneficiarios y actores involucrados, y la constatación de la información recabada.
5. Revisión y análisis de la información y contrastación con la información y verificaciones obtenidas en la visita de campo.
6. Revelación de hechos o de situaciones especiales en la ejecución de la intervención o en la distribución de las donaciones, ajenos a los acuerdos establecidos.
7. Elaboración y suscripción del Acta de Supervisión, de acuerdo al formato establecido, de las intervenciones o de las donaciones de mercancías.

#### 3.2.3 Etapa de Cierre
En esta etapa, tomando como referencia el contenido del Acta de Supervisión se elaborará el Informe de Supervisión, documento técnico de mayor desarrollo y alcance, en el que se mostrará entre otros detalles los siguientes: (i) la relación y consistencia del contenido de la información remitida; (ii) el cumplimiento de los términos y condiciones de financiamiento y ejecución; (iii) los reportes de ejecución programática y financiera; (iv) la información ingresada en la Declaración Anual de Intervenciones, respecto de los montos y el cronograma de transferencia y los comprobantes bancarios correspondientes.
Comprende las siguientes actividades:
Elaboración del Informe de Supervisión, de acuerdo al formato establecido, en el cual se consignan las conclusiones y recomendaciones de carácter programático y/o de carácter financiero que se desprenden de las acciones de supervisión.

Presentación del Informe de Supervisión, recomendando el archivo de la intervención o donación supervisada, o el inicio del Procedimiento de Instrucción por la presunta comisión de alguna infracción contemplada en el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

Según el caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:

  1. En caso corresponda el Archivo, la Dirección de Fiscalización y Supervisión de la APCI remitirá a la entidad supervisada, una carta comunicándole que se ha dado por finalizada la acción de supervisión de la intervención o donación, y que se ha verificado en las actividades seleccionadas el uso correcto de los recursos de la CINR en el marco del convenio y/o acuerdo con la fuente cooperante. Además, podrá sugerirle tomar en cuenta las eventuales recomendaciones formuladas.

  1. En caso se derive al Procedimiento de Instrucción, la Dirección de Fiscalización y Supervisión de la APCI, en calidad de autoridad instructora, emitirá la Resolución Directoral que da inicio al procedimiento administrativo sancionador, la cual será notificada a la respectiva entidad con los requisitos y formalidades establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la APCI, en concordancia con el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

El plazo para la acción de supervisión será de cuarenta y cinco (45) días calendario; a partir de la entrega certificada de la Carta de Notificación que da inicio a la acción de supervisión. Sin embargo, considerando las características y complejidad de la intervención o donación, la demora en la remisión de la información solicitada y de otros factores exógenos, que pueden influir durante el proceso del desarrollo de la acción de supervisión, este podrá ampliarse de forma proporcional hasta un máximo de sesenta (60) días calendario.

# CAPÍTULO IV: OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018
## 4.1 Objetivo General
El objetivo general del Plan Anual de Supervisión (PAS-2018), es programar las acciones de supervisión a las intervenciones ejecutadas por las entidades privadas (ONGD y ENIEX), así como de las donaciones de ropa y calzado usados, y otras mercancías gestionadas y distribuidas por las IPREDA en el marco de las actividades asistenciales y educacionales, que se efectuarán en el año 2018.
En ambas actividades, se verificará el uso correcto de los recursos provenientes de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR), en el marco de los compromisos establecidos con las fuentes cooperantes, la población objetivo y los objetivos de desarrollo del país. De ser el caso, se determinarán las presuntas infracciones contempladas en la normativa vigente en las que pudieran incurrir las entidades antes indicadas.
## 4.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del Plan Anual de Supervisión 2018 (PAS - 2018), son los siguientes:
Efectuar acciones de supervisión a las intervenciones ejecutadas por las ONGD y ENIEX con recursos de la CINR, en el contexto de las responsabilidades asumidas con las fuentes cooperantes, la población objetivo y los objetivos de desarrollo del país, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el correspondiente Convenio o Acuerdo, el documento del proyecto, así como otros instrumentos y/o documentos complementarios.

Efectuar acciones de supervisión de las donaciones de ropa y calzado usados, y de las donaciones de mercancías gestionadas y distribuidas por las IPREDA, en el contexto de las responsabilidades asumidas con los donantes y la población beneficiaria, de acuerdo con la finalidad, el destino y demás condiciones establecidas en la Carta o Certificado de Donación.

Efectuar acciones de supervisión bajo el enfoque de prevención de riesgos en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – LA/FT, en el marco de la normativa vigente, en cumplimiento de las funciones asignadas a la APCI como organismo supervisor de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), al que corresponde el eje de prevención, para lo cual el personal de la Dirección de Fiscalización y Supervisión, ha venido asistiendo desde el primer trimestre del 2017 a los Talleres de Capacitación organizados por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF – SBS.

Generar conclusiones y recomendaciones de orden programático y financiero, que serán de conocimiento de los actores involucrados e interesados, lo que permitirá hacer más eficiente la aplicación de los recursos por parte de las entidades ejecutoras, y establecer un mejor seguimiento a la ejecución de las intervenciones por parte de las fuentes financiadoras[1].
[1] La DFS está haciendo las coordinaciones para contar con estudio o evaluación que permita u oriente la incorporación de nuevos criterios, o de perfeccionar los que actualmente se utilizan, para seleccionar la muestra de intervenciones y de donaciones a supervisar.

# CAPÍTULO V: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE INTERVENCIONES Y
# DE DONACIONES

Las acciones de supervisión que se desarrollarán en el marco del Plan Anual de Supervisión 2018, tendrán un enfoque integral, continuo y preventivo, puesto que cada una de las acciones a realizar serán llevadas de manera técnica, objetiva y eficaz, adoptando las medidas necesarias para minimizar la probabilidad de observaciones futuras, de forma tal que se pueda cautelar y verificar el adecuado uso de los recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR).
## 5.1 Criterios de Selección de Intervenciones:
- Intervenciones sobre las que conste algún tipo de denuncia.
- Intervenciones en las regiones con mayor índice de conflictividad social, de acuerdo la información que se disponga de la Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, y de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
- Intervenciones en regiones con mayor índice de pobreza.
- Intervenciones con mayores montos de financiamiento.
- Intervenciones de entidades ejecutoras con mayores recursos ejecutados.
- En caso de intervenciones con más de un ámbito geográfico de ejecución, se priorizan aquellas ejecutadas en las regiones con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), según el reporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; o, regiones con mayor índice de pobreza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para la selección de las intervenciones a supervisar, se implementó un mecanismo de análisis preliminar, con enfoque de territorio y prevención de riesgos (mayor concentración de indicadores de pobreza y de conflictos sociales a nivel de regiones del Perú).

Es así que las intervenciones seleccionadas, tienen como ámbito de ejecución, a 11 regiones de nuestro país, de las cuales nueve de ellas, están consideradas por el INEI[2] con mayor índice de pobreza, como Huancavelica con el 47% de su población, seguida de las regiones de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Loreto y Puno, que se ubican en un rango del 34.3% en promedio; asimismo, se consideró a las regiones de Tacna, Cusco, Moquegua, y Arequipa, cuyos índices de pobreza se incrementaron en el último año, en el orden de 4.9%, 3.9%, 2.5% y 2.5% respectivamente.
[2] Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2017) “Evolución de la Pobreza Monetaria 20072016”. Texto completo en: <https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/pobreza2016.pdf> Consulta: 16 de marzo de 2018.

Asimismo, por otro lado, las regiones con mayor concentración de casos de conflictividad, según datos de la Defensoría del Pueblo[3], por temas socioambientales son las de Ancash, Apurímac y Puno, con 23, 22 y 19 casos de conflictividad de un total de 211 casos identificados a nivel nacional, al mes de mayo del 2015.
[3] Defensoría del Pueblo (2015) “Estado de los conflictos sociales”, marzo. Texto completo en: <http://www.defensoria.gob.pe/blog/la-defensoria-del-pueblo-registro-211-conflictos-sociales-enmarzo/> Consulta: 16 de marzo de 2018.

Es así, que de la muestra de 29 intervenciones seleccionadas, 11 de ellas que representan el 34% tuvieron como criterio de selección, el haber sido ejecutadas en las regiones con mayor índice de pobreza; 06 de ellas, que corresponde al 21% se ubican en regiones donde se incrementó en los últimos años el índice de pobreza; 05 intervenciones que constituye el 17% tuvieron como ámbito de intervención las regiones con mayor concentración de casos de conflictividad social y una de ellas fue seleccionada bajo el criterio de intervención por motivo de una denuncia ocurrida en el 2017. Finalmente 10 intervenciones que representan el 34% de las Intervenciones seleccionadas corresponden a la Región Lima por ser la zona que concentra la mayor ejecución de proyectos registrados. Cabe precisar que después de aplicar los criterios señalados, se optó por elegir las de mayor monto de financiamiento, por ello la determinación de los criterios sobre las intervenciones no es de carácter excluyente, sino concomitante; correspondiéndole a tres intervenciones más de un criterio de selección.

## 5.2 Criterios de Selección de Donaciones:
- Donaciones gestionadas por entidades sobre las que conste algún tipo de denuncia.
- Donaciones en regiones con mayor índice de conflictividad social.
- Donaciones con mayor monto económico y/o comercial.
- Donaciones en zonas con situación de emergencia.
- Donaciones que tuvieron como destino las zonas con menor índice de desarrollo humano; o, mayor índice de pobreza.
- Donaciones dirigidas a poblaciones vulnerables, personas con discapacidad; y personas enfermedades de transmisión sexual, entre otros.
- Donaciones de mercancías de tipo comercial.

Para la selección de las donaciones a supervisar, se consideró los reportes bimestrales remitidos por la SUNAT, hasta el mes de Abril del presente año. De las 43 donaciones seleccionadas, 18 de ellas que corresponde al 41.86%, tuvieron como criterio el ser donaciones dirigidas a poblaciones vulnerables (personas con discapacidad, enfermedades de transmisión sexual, etc.); 13, que equivale al 30% corresponde a donaciones que tuvieron como destino las zonas de menor Índice de Desarrollo Humano (IDH); 8 donaciones que representa el 19%, corresponde a tipo de mercancías de uso comercial; dos donaciones que representan el 5% corresponden a donaciones con mayor monto económico y comercial; una que corresponde al 2% fue seleccionada por haberse realizado en zona con mayor índice conflictividad social y finalmente una donación fue seleccionada por haber sido ejecutada por entidad sobre la que consta una denuncia presentada en el 2017, pudiendo a una donación seleccionada corresponderle más de un criterio.

# CAPÍTULO VI: METAS DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018
Según lo consignado por la DFS en el Plan Operativo Institucional 2018 – POI 2018, la meta proyectada de acciones de supervisión para el Plan Anual de Supervisión 2018 - PAS 2018 que se presenta es de 72 acciones de supervisión, distribuidas de la siguiente forma:
Supervisión a 29 intervenciones.

Supervisión a 43 donaciones.

# CAPÍTULO VII: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
## 7.1 Personal requerido
Las acciones de supervisión a intervenciones y donaciones, serán realizadas por servidores que laboran en la Dirección de Fiscalización y Supervisión (DFS), las que serán complementadas, con servicios de terceros, los que cuentan con el presupuesto asignado según las acciones de supervisión consignadas en el Plan Operativo 2018.
El equipo de supervisión será multidisciplinario, tomando en cuenta que las intervenciones cubren diversas áreas de desarrollo y tienen temáticas diferentes, que además requieren de una mirada integral. Los profesionales deberán contar con las competencias necesarias y con experiencia especializada en el tema.
## 7.2 Soporte logístico
Para las actividades correspondientes a la implementación del PAS-2018, se deberá contar con el soporte administrativo y logístico que permita el trabajo del personal que participará en las acciones de supervisión. Se tiene previsto dotar, entre otros, a los supervisores de las credenciales que les permita ser identificados adecuadamente en las zonas de trabajo y durante la visita de campo.
## 7.3 Análisis de riesgos de conflictos sociales y condiciones climatológicas
Considerando que, generalmente, al momento de programar las acciones de supervisión mensuales, no se tiene a la vista el anuncio de huelgas, paralizaciones y/o bloqueos en carreteras y aeropuertos, se contará con un plan de contingencia que permita avanzar con la realización de las actividades y el cumplimiento de las metas previstas. De igual forma, se tomará en cuenta las posibles variaciones de las condiciones climáticas.

## 7.4 Proceso transparente y objetivo
La transparencia y la objetividad será una práctica cotidiana en la labor de supervisión. Así, se informará a los actores involucrados, en forma clara y oportuna sobre cada una de las etapas de la acción de supervisión en cuanto a su forma y alcances, y sus actividades comprendidas.

## 7.5 Cronograma

1
Q
2
Q
1
Q
2
Q
1
Q
2
Q
Q
1
2
Q
1
Q
2
Q
Q
1
Q
2
1
Q
Q
2
Q
1
Q
2
Q
1
Q
2
Q
1
2
Q
1.-
FORMULACION DEL PAS 2018
2.-
APROBACIÓN DEL PAS 2018 RD
3.-
SOCIALIZACIÓN DEL PAS 2018
4.-
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
CON SUPERVISORES
5.-
IMPLEMENTACIÓN DEL PAS 2018
6.-
ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL
PAS 2018
DICIEMBRE
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

# ANEXOS
ANEXO 1: Listado de Intervenciones a supervisar.
ANEXO 2: Listado de Donaciones a supervisar.